西北农林科技大学文件

校教发〔2020〕35号

关于印发《西北农林科技大学关于延迟

开学时间本科教学工作预案》的通知

各单位：

现将《西北农林科技大学关于延迟开学时间本科教学工作预案》予以印发，请各单位遵照执行，做好疫情防控期间各项本科教学工作。

西北农林科技大学

2020年2月7日

西北农林科技大学

关于延迟开学时间本科教学工作预案

根据《教育部关于2020年春季学期延期开学的通知》和《陕西省教育厅关于延迟全省中小学幼儿园2020年春季学期开学时间的通知》精神和学校疫情防控领导小组的部署安排，学校决定延迟2020年春季学期开学时间。为了确保“本科教学不延误，学生学业不延迟”，按照延迟开学、按时开课原则，采用“网络线上教学+返校线下教学”方式组织教学工作，结合我校教学管理实际情况，特制定本教学运行管理工作预案。

一、延迟开学教学周期调整预案

根据防控疫情需要和开学时间延迟情况，调整2020年春、夏季学期校历，春季学期教学周向暑假顺延，压缩暑假周数，适度调整夏季学期教学周，确保年度教学工作的总体教学任务不减，并通过推进网络课程教学改革，强化教学过程管理，保证教育教学质量。根据国家和陕西省对开学时间的预判和指导，按照3个可能的开学时间节点做出相应的教学运行管理调整预案，具体如下：

（一）方案一：开学时间延迟2周

1.开学时间：由2月17日延迟到3月2日（具体时间根据疫情防控情况和上级部门统一部署确定）；

2.报到注册时间：根据开学时间确定；

3.开课时间：2月17日，春季教学周期按照2周（在线教学）+18周（在校教学）安排，执行课表1；

4.期末考试：6月22日-7月3日（两周）；

5.学生放暑假：7月4日；

6.夏季学期开学：8月10日，8月29-30日新生入学报到；

7.秋季学期开学：9月12-13日老生报到注册，9月14日上课。

（二）方案二：开学时间延迟4周

1.开学时间：由2月17日延迟到3月15日（具体时间根据疫情防控情况和上级部门统一部署确定）；

2.报到注册时间：根据开学时间确定；

3.开课时间：2月17日；春季教学周期按照4周（在线教学）+16周（学校教学）安排，执行课表2（微调后）；

4.期末考试：6月29月-7月3日（1周）；

5.学生放暑假：7月4日；

6.夏季学期开学：8月10日，8月29-30日新生入学报到；

7.秋季学期开学：9月12-13日老生报到注册，9月14日上课。

（三）方案三：开学时间延迟4周以上

1.开学时间：具体开学时间视疫情防控情况，根据上级部门统一部署进行安排；

2.报到注册时间：根据开学时间确定；

3.开课时间：2月17日开始上课。整体教学周期按照开学时间，统一调整春夏季教学任务，取消夏季学期，重新编制教学安排和课表,适度调整实验实习和毕业答辩等环节，从开学报到注册的第二周起执行课表3（新课表）；

4.新生入学报到时间不变，8月29-30日；

5.秋季学期开学：9月12-13日老生报到注册，9月14日上课。

二、教学工作安排

在严格按照课程教学任务不减，教学质量不降的前提下，大力推进网络信息化教学方式方法改革，适度调整实验实习和毕业答辩等教学环节，重点组织开展在线教学和混合式教学，加强教学过程管理，保证教学质量。

（一）返校前在线教学工作安排

2月17日-3月15日，上述预案，全面实行以教学班为单元的远程线上教育教学管理，有序开展课程教学工作。

1.面向全体学生的通识类选修在线开放课程为主，以混合式教学的专业基础课和专业课为辅，确保所有学生有课可选、有课可学，学业不延迟。充分利用学校“网络教学综合平台”和“智慧教学云平台”以及MOOC等网络教学资源，开设覆盖全体本科生的各类课程，每个专业年级的学生一般修读学分控制在4-8学分范围内。通识类选修在线开放课程的教学安排、学分认定由教务处负责，专业基础课和专业课混合式教学方案由各学院（系、部）制定，报教务处审核后统一组织实施。

2.所有开课教研室，要积极发挥团队教学作用，组织教师广开网络化教学新途径，因课制宜，制定网络环境下的教学实施方案，充分利用“智慧教学云平台”、中国大学MOOC、清华教育在线、超星尔雅、智慧树等授课网络平台及优慕课、学习通、雨课堂等工具做好课程设计，开展在线教学、翻转课堂、SPOC教学、直播教学、以及PPT+音频等多种教学活动。同时在过程中要对学生在线学习提出明确的学习任务与考核要求，加强互动交流，客观记录和评价学生的在线学习成效。

3.学生以教学班（或班级）为单元，建立班级在线学习组织管理体系，通过“智慧教学云平台”、班级QQ群、班级微信群等方式在线直播、点播和互动交流，完成课程学习任务，取得好的学习成效。

4.各学院（系）要完善学生远程线上教育教学管理的相关措施，充分发挥班主任、学业导师的作用，加强对学生在线学习的管理、指导和服务。学校对学生在线学习的成效采用多种方式予以认定，充分调动学生学习积极性。学分认定执行学校现有学分认定管理办法。

（二）返校后教学工作安排

正常开学后，本科教学计划根据开学延迟周数向后顺延。若推迟2周按现有课表执行，若推迟3-4周，微调现有课表执行，若开学推迟4周以上，执行重新编制的新课表。

（三）补考工作安排

充分考虑学生回校后，可能出现需要隔离留观的情况，将开学前的补考，统一延迟到延迟开学之后2周再作安排，具体时间和考试方式届时通知。

（四）其他工作安排

1.实习实验课程教学

实习实验课程待学生返校后，由各学院（系）根据上述三个教学预案做出调整安排，学期内安排确有困难的，建议充分利用夏季学期或暑期时间组织完成。

2.毕业论文（设计）

各学院系要高度重视毕业生毕业论文（设计）工作，及时掌握学生的毕业论文进展情况，加强对毕业论文（设计）的指导与管理，加强过程管理，确保毕业论文质量。对于由于疫情防控原因难以完成既定毕业实习、论文（设计）任务的学生，学院系可自主对其做出调整，学生正式到校2周内报教务处备案。

3.毕业与学位授予

毕业答辩、学位授予以及毕业派遣等相关工作根据延迟开学情况和上级部门要求另做安排，届时通知。

三、不能按时返校及返校被隔离学生的教学工作安排

学校正式开学后，因处在疫区或返校受隔离等原因不能参加学校正常教学活动的，教学工作安排如下：

1.课堂教学

学生按照课表，登录学校“智慧教学云平台”进入教室实时查看教师教学视频，或在课后点播回看课程录像，通过授课通、微信群或QQ群等平台进行教学互动，完成教师布置作业等。没有上网条件的学生在返校后通过回放收看课程录像或参加补修等方式完成课程学习。

2.实习实验课程教学

学生居住地具备实验实习条件的，可在任课教师指导下，就近开展实习实践活动；不具备实验实习条件的，学生返校后由各学院（系）统一安排学生补修。

3.毕业论文（设计）

各学院系要高度重视毕业生毕业论文（设计）工作，及时掌握学生的毕业论文进展情况，加强对毕业论文（设计）的指导与管理，加强过程管理，确保毕业论文质量。对于由于疫情防控原因难以完成既定毕业实习、论文（设计）任务的学生，学院系可自主对其做出调整，学生正式到校2周内报教务处备案。

四、准备工作安排

1.2月8日前，各学院（系）按预案要求完成各门课的教学实施方案。

2.2月12日前，教务处做好在线教学实施方案，完成课表2的微调工作。

3.2月13日-15日，教师通过QQ群、微信群等形式与学生班建立远程在线教学组织管理，调试运行在线开课，确保线上教学课程正常进行。

4.2月17日，学校在线教学工作全面启动运行。

以上时间根据上级部门要求和疫情发展情况进行调整。

五、工作要求

1.教务处在本科教务管理系统中完成课表的调整，重新发布并落实到位。协同有关部门搭建“智慧教学云平台”和相关网络课程平台，为学生提供网络在线课程教学和学习资源。对在疫区等不能回校学生，进行个性化管理安排。同时以此为契机，协同研究生院、网教中心以及教发中心等部门，充分发挥学院教学基层组织力量，利用中国大学MOOC、学堂在线、智慧树、超星尔雅等提供的大量网络资源，高标准建设我校网络教学资源平台，构建具有我校特色的优质教学资源库。

2.网络与教育技术中心保障学校“智慧教学云平台”“网络教学综合平台”正常运行，与合作单位中国大学MOOC、尔雅、智慧树等公共教学服务平台联合做好各门课程网络教学的调试运行，支持教师开展网络教学，学生多渠道学习。

3.教学发展中心积极开展教师专项培训，做好教师网络教学帮扶支持工作，保证网络在线授课质量。

4.各学院（系、部）要充分发挥课程教学团队作用，督促教师将教学资料及时上传，加强对学生在线学习和课后辅导，做好监督管理。

5.各教研室（组），要高度重视教学工作，组织任课教师提前给学生提出要求、提供相关学习资源。教学过程中，强化与学生的互动交流，严格执行相关管理要求。

本方案未尽事宜，根据上级部门要求和疫情发展情况进行调整。

抄送：校领导。

西北农林科技大学校长办公室               2020年2月7日印发